## 日報
10.5
ＲＯ３２ HnS開発プロジェクト 週間作業日報
[16 empty] | プロジェクト名 | [8 empty] | 作業段階 | [13 empty] | 氏名
[16 empty] | HnS | [8 empty] | 企画分析 | [13 empty] | 長岡 大貴
2017-05-22 | ＷＢＳ業務内容 | 予定 | 実績 | 実績 | 0:00 | 1:00 |  |  |  | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  |  | 18:00 |  |  |  | 19:00 | 20:00 |  |  |  | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 実作業時間
| なし | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1.5 |  | 時間
|  |  |  | 項目 | 作業実績 | [10 empty] | 進捗に関する問題点 | [19 empty] | 解決案 | [18 empty] | 遅延日数 | 解決予定日 | シート記入
|  |  |  | 1 | 書類ファイル及びフォルダの命名規約確定 | [10 empty] | 命名規約確定までにかなりの時間をを浪費した為、 | [19 empty] | スムーズに会議を進めるために積極的に口論する。
| 当日作業内容 | 達成率 | [13 empty] | 企画分析の修正を行うことができなかった。
| 書類命名規約制定 | 100% |  | 2 | プロジェクト名確定 | [10 empty] | なし
| プロジェクト名制定 | 100%
3
2017-05-23 | ＷＢＳ業務内容 | 予定 | 実績 | 実績 | 0:00 | 1:00 |  |  |  | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  |  | 18:00 |  |  |  | 19:00 | 20:00 |  |  |  | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 実作業時間
| なし | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [39 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.75 |  | 時間
|  |  |  | 項目 | 作業実績 | [10 empty] | 進捗に関する問題点 | [19 empty] | 解決案 | [18 empty] | 遅延日数 | 解決予定日 | シート記入
|  |  |  | 1 | 企画分析書の文字サイズ及びフォントの統一確認と修正 | [10 empty] | ドライブで共有を行うと書式崩れを起こす。 | [19 empty] | ドライブに上げたデータを再度確認し、修正を行う。
| 当日作業内容 | 達成率
| 企画分析書確認・修正 | 100% |  | 2
3
2017-05-24 | ＷＢＳ業務内容 | 予定 | 実績 | 実績 | 0:00 | 1:00 |  |  |  | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  |  | 18:00 |  |  |  | 19:00 | 20:00 |  |  |  | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 実作業時間
| なし | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3.5 |  | 時間
|  |  |  | 項目 | 作業実績 | [10 empty] | 進捗に関する問題点 | [19 empty] | 解決案 | [18 empty] | 遅延日数 | 解決予定日 | シート記入
|  |  |  | 1 | 企画分析書のレビュー | [10 empty] | 企画分析のレビューに時間を浪費した為、全項目のレビューを | [19 empty] | メンバー全員の認識が一致していなかった為、レビューの前に
| 当日作業内容 | 達成率 | [13 empty] | 行うことができなかった。 | [19 empty] | 認識合わせを行う。
| 企画分析書レビュー | 100% |  | 2 | 企画分析書のデバイスの項目追加及び修正 | [10 empty] | デバイス以外の項目が不完全 | [19 empty] | 再度企画分析の認識合わせを行う。
| 企画分析書追加・修正 | 20%
3
2017-05-25 | ＷＢＳ業務内容 | 予定 | 実績 | 実績 | 0:00 | 1:00 |  |  |  | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  |  | 18:00 |  |  |  | 19:00 | 20:00 |  |  |  | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 実作業時間
| なし | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 2.25 |  | 時間
|  |  |  | 項目 | [11 empty] | 進捗に関する問題点 | [19 empty] | 解決案 | [18 empty] | 遅延日数 | 解決予定日 | シート記入
|  |  |  | 1 | 企画分析書のデバイス項目追加及び修正 | [10 empty] | なし
| 当日作業内容 | 達成率
| 企画分析書追加・修正 | 50% |  | 2
3
2017-05-26 | ＷＢＳ業務内容 | 予定 | 実績 | 実績 | 0:00 | 1:00 |  |  |  | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  |  | 18:00 |  |  |  | 19:00 | 20:00 |  |  |  | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 実作業時間
| なし | [35 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1.5 |  | 時間
|  |  |  | 項目 | 作業実績 | [10 empty] | 進捗に関する問題点 | [19 empty] | 解決案 | [18 empty] | 遅延日数 | 解決予定日 | シート記入
|  |  |  | 1 | 企画分析のデバイスとクライアント項目追加及び修正 | [10 empty] | モジュールとサーバー項目が未完成 | [19 empty] | モジュールとサーバーの修正を行う。
| 当日作業内容 | 達成率
| 企画分析書追加・修正 | 60% |  | 2
3
2017-05-27 | ＷＢＳ業務内容 | 予定 | 実績 | 実績 | 0:00 | 1:00 |  |  |  | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  |  | 18:00 |  |  |  | 19:00 | 20:00 |  |  |  | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 実作業時間
| なし | [53 empty] | 0 |  | 時間
|  |  |  | 項目 | 作業実績 | [10 empty] | 進捗に関する問題点 | [19 empty] | 解決案 | [18 empty] | 遅延日数 | 解決予定日 | シート記入
|  |  |  | 1 | なし | [10 empty] | なし
| 当日作業内容 | 達成率
| なし |  |  | 2
3
2017-05-28 | ＷＢＳ業務内容 | 予定 | 実績 | 実績 | 0:00 | 1:00 |  |  |  | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 | 13:00 |  |  | 14:00 |  |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 |  |  |  | 18:00 |  |  |  | 19:00 | 20:00 |  |  |  | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 実作業時間
| なし | [53 empty] | 0 |  | 時間
|  |  |  | 項目 | 作業実績 | [10 empty] | 進捗に関する問題点 | [19 empty] | 解決案 | [18 empty] | 遅延日数 | 解決予定日 | シート記入
|  |  |  | 1 | なし | [10 empty] | なし
| 当日作業内容 | 達成率
| なし |  |  | 2
3
責任者
リーダー
担当者
査閲

## メンバー・作業フェーズ
プロジェクトメンバー | セクション
片岡 | 企画分析
葛巻 | 要求仕様書
田中 | 基本設計
照屋 | ハードウェア設計
中嶋 | ハードウェア制作
長岡 | ソフトウェア基本設計
橋本 | ソフトウェア詳細設計
コーディング
テスト仕様書作成
テスト
不具合対策