## 日報
6
ＲＯ３２ HnS開発プロジェクト 週間作業日報
[13 empty] | プロジェクト名 | [8 empty] | 作業段階 | [13 empty] | 氏名
[13 empty] | HnS開発 | [8 empty] | 企画分析 | [13 empty] | 橋本 陸
2017-05-22 | ＷＢＳ業務内容 | 予定 | 実績 | 実績 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 | 13:00 |  |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 実作業時間
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1.5 |  | 時間
|  |  |  | 項目 | 作業実績 | [7 empty] | 進捗に関する問題点 | [19 empty] | 解決案 | [9 empty] | 遅延日数 | 解決予定日 | シート記入
|  |  |  | 1 | ファイル命名規約を決める | [7 empty] | 40分以上かかった | [19 empty] | 積極的に意見を出す
| 当日作業内容 | 達成率
| ファイル命名規約 | 100% |  | 2 | プロジェクト名を決める | [7 empty] | なし
| プロジェクト名決定 | 100%
3
2017-05-23 | ＷＢＳ業務内容 | 予定 | 実績 | 実績 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 | 13:00 |  |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 実作業時間
[43 empty] | 0 |  | 時間
|  |  |  | 項目 | 作業実績 | [7 empty] | 進捗に関する問題点 | [19 empty] | 解決案 | [9 empty] | 遅延日数 | 解決予定日 | シート記入
|  |  |  | 1 | なし
| 当日作業内容 | 達成率
| なし |  |  | 2
3
2017-05-24 | ＷＢＳ業務内容 | 予定 | 実績 | 実績 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 | 13:00 |  |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 実作業時間
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 3 |  | 時間
|  |  |  | 項目 | 作業実績 | [7 empty] | 進捗に関する問題点 | [19 empty] | 解決案 | [9 empty] | 遅延日数 | 解決予定日 | シート記入
|  |  |  | 1 | レビュー | [7 empty] | 修正箇所多数 | [19 empty] | 事前に自分たちでチェックする。
| 当日作業内容 | 達成率
| レビュー |  |  | 2
3
2017-05-25 | ＷＢＳ業務内容 | 予定 | 実績 | 実績 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 | 13:00 |  |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 実作業時間
[43 empty] | 0 |  | 時間
|  |  |  | 項目 | [8 empty] | 進捗に関する問題点 | [19 empty] | 解決案 | [9 empty] | 遅延日数 | 解決予定日 | シート記入
1
| 当日作業内容 | 達成率
| なし |  |  | 2
3
2017-05-26 | ＷＢＳ業務内容 | 予定 | 実績 | 実績 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 | 13:00 |  |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 実作業時間
[30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1.5 |  | 時間
|  |  |  | 項目 | 作業実績 | [7 empty] | 進捗に関する問題点 | [19 empty] | 解決案 | [9 empty] | 遅延日数 | 解決予定日 | シート記入
|  |  |  | 1 | レビューでの修正箇所編集 | [7 empty] | なし
| 当日作業内容 | 達成率
| レビューでの修正箇所編集 |  |  | 2
3
2017-05-27 | ＷＢＳ業務内容 | 予定 | 実績 | 実績 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 | 13:00 |  |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 実作業時間
[43 empty] | 0 |  | 時間
|  |  |  | 項目 | 作業実績 | [7 empty] | 進捗に関する問題点 | [19 empty] | 解決案 | [9 empty] | 遅延日数 | 解決予定日 | シート記入
|  |  |  | 1 | なし
| 当日作業内容 | 達成率
| なし |  |  | 2
3
2017-05-28 | ＷＢＳ業務内容 | 予定 | 実績 | 実績 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 | 13:00 |  |  |  | 14:00 |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 実作業時間
[43 empty] | 0 |  | 時間
|  |  |  | 項目 | 作業実績 | [7 empty] | 進捗に関する問題点 | [19 empty] | 解決案 | [9 empty] | 遅延日数 | 解決予定日 | シート記入
1
| 当日作業内容 | 達成率
| なし |  |  | 2
3
責任者
リーダー
担当者
査閲

## メンバー・作業フェーズ
プロジェクトメンバー | セクション
片岡 | 企画分析
葛巻 | 要求仕様書
田中 | 基本設計
照屋 | ハードウェア設計
中嶋 | ハードウェア制作
長岡 | ソフトウェア基本設計
橋本 | ソフトウェア詳細設計
コーディング
テスト仕様書作成
テスト
不具合対策